## Tabelle1
# | Bug / Änderungswünsche | Beschreibung | Referenz (E-Mail Kopie) | Testername | Datum | Anmerkung mosaiic | Status
1 | Es fehlt bei Kontaktdaten vor der Anliegenbeschreibung die Abfrage zur Anlage bzgl. der Kerndaten, welcher Anlagentyp z.B. PSAL 15 und das Baujahr, offene Frage fromulieren gerne auch mit Angabe Sereinnummer zur besseren identifigation nach Zusendung der Mail an Service | Abfolge nach Kontaktdaten nicht logisch, da direkt die Inbetriebnahme angefragt wird |  | Jens Stolze |  | Ergänze Frage nach Eckdatenerfassung. Frage: "Bitte teilen Sie uns die Anlagenbezeichnung, Serialnummer und das Baujahr mit." | Umgesetzt
2 | Nach Kontaktdaten offene Formulierung des Anliegens bzgl. was ist ihr Anliegen wählen sie zwischen, Störungsmeldung der Anlage, Wartungsanfrage, Ersatzteilbestellung, sonstige Servicedienstleistungen. | Ich komme mit meiner Ölbestellung oder Wartungsanfrage nicht an den Anlagenfragen vorbei, die für mein Anliegen irrelevant sind, erhöht Frusttpotential des Kunden und die Mail könnte dann schneller mit dem anliegen weitergeleitet werden |  | Jens Stolze |  | Fragen zu Inbetriebnahme und Wartungsvertrag fliegen raus in V1.0. Stufe 2.0 ff.: Der erste Ansatz mit Steuerung des Anliegens nach Inbetriebnahme und Wartungsvertrag ist nach aktueller Kenntnisstand nicht zielführend für Telefon Bot 1.0. müsste richtigerweise bei 2.0 oder 3.0 eingebaut werden, um den Kunden anhand der gebuchten Deinstleistung schneller zu bedienen. 1.0. soll aber erstmal eine reine Steuerungsfunktion der Anrufen in die vier Kategorien vornehmen und anhand von Schlagwörten bei Störmeldungen die dringlichkeit in der Mail hervorheben um die Reaktionszeit im Service für Problemfälle zu erhöhen. | Umgesetzt
4 | Eine Bestellung von Ersatzteilen sollte als niedrige Prio angesehen werden. | Ölbestellung wird als Mittel kritsich vom Bot beurteilt |  | Robin Lang | 2026-07-29 | Hinweis in Workflow ergänzen: sollte als niedrig eingestuft werden | Umgesetzt
5 | KI kann mit dieser Info aktuell nichts anfangen, diese sollte erkenne das es sich hierbei vermutlich um ein defektes Sicherheitsventil handelt und im nächsten Schritt den Kunden fragen wo das knallen herkommt (in Stufe 2.0 ff. betrachten, da aktuell nur die klassiche Orchestrierung verwendet werden darf) | Die Anlage knallt ab und zu |  |  |  | Hinweis in Workflow ergänzen: sollte als kritsich eingestuft werden | Umgesetzt
6 | Der Bot muss in der Lage sein, wenn der Kunde sagt das etwas falsch verstanden wurde, zu verstehen was falsch verstanden wurde und dies entsprechend korrigieren. | Bot fragt am ende ob er alles richtig verstanden hat und die Daten stimmen. Wenn man daraufhin mit Nein antwortet kommt die Frage welche angabe nicht korrekt war. Alles danach wird nicht mehr verstanden auf aufgenommen. |  | Robin Lang | 2026-08-04 | Korrigieren (siehe auch Screenshot) | Umgesetzt
7 | KI kann mit der info nicht anfangen, die KI sollte verstehen das der Kunde eine TÜV Prüfung an seiner anlage benötigt und einen Termin dafür benötigt. Im zweiten schritt sollte gefragt werden um welche TÜV Prüfung es sich handelt ( Innere oder Festigkeitsprüfung ) und an welcher anlage und wann die letzte TÜV Prüfung stattgefunden hat. | TÜV prüfung / Behälterprüfung fällig |  | Robin Lang | 2026-08-04 | Stufe 2.0 ff. | Stufe 2.0 ff.
8 | KI erkennt kein Anliegen, hier sollte die KI erkennen das der Kunde sich mit seiner Stickstoffanlage nicht mehr verbinden kann ( Online kein Zugriff mehr auf die Anlage ) | Ich komme nicht auf die Anlage, VPN Token leer |  | Robin Lang | 2026-08-04 | Hinweis in Workflow ergänzen: sollte als mittel eingestuft werden Stufe 2.0 ff. | Umgesetzt
9 | KI erkennt kein Anliegen, hier sollte klar erkannt werden das der Kunde gerne einen Wartungstermin vereinbaren möchte und am besten noch die Betriebsstunden mit abfragt | brauchen Wartung |  | Robin Lang | 2026-08-04 | Stufe 2.0 ff. | Stufe 2.0 ff.
10 | Hier sollte die KI nachfragen, was damit genau gemeint ist um den fehler genauer eingrenzen zu können. | Stickstoffanlage außer Betrieb |  | Robin Lang | 2026-08-04 | Stufe 2.0 ff. | Stufe 2.0 ff.
11 | Anliegen wird nicht erkannt, hier sollte erkannt werden das ein Termin veräumt wurde und die Prio auf hoch stehen. Am besten fragt die KI nach wann der Termin stattfinden sollte und mit wem das vereinbart war | Servicetechniker ist nicht zum termin erschienen |  | Robin Lang | 2026-08-04 | Stufe 2.0 ff. | Stufe 2.0 ff.
12 | KI erkennt die engslische Sprache nicht, ziel sollte es sein das zu beginn gefragt wird ob englisch oder deutsch | our system had some main problems and shows a lot of alarms |  | Robin Lang | 2026-08-04 | Prüfung der Umgebungseinstellungen in Power Plattform Admin Center | Prüfen
13 | Hier sollte die Prio auf mittel stehen ( aktuell other ) und am besten nachgefragt werden wie viel bar die Bündel aktuell haben . Anhand dessen kann man die prio besser einschätzen. Z.b. wenn er sagt die Bündel sind unter 100 bar handelt es sich um eine hohe prio | Anlage spült seit mehreren Stunden |  | Robin Lang | 2026-08-04 | Hinweis in Workflow ergänzen: sollte als niedrig eingestuft werden Stufe 2.0 ff. | Umgesetzt
14 | Die Version ist für Mobilgerät noch nicht abgestimmt. | Man sendet zu schnell seine Erläuterung, untere Schreibweise nicht zu erkennen. |  | S.Jütz | 2026-08-04 | Klärung benötigt | Prüfen
15 | Der Telefonbot erkennt bei der Frage ob alles richtig erkannt wurde nicht wenn etwas falsch erkannt wurde und hängt sich dann auf bis der fehler kommt. | Der Bot kann eine Weile nicht reagieren…. (er hat den Fehlercode gesagt, jedoch sehr schnell und nur einmalig) . Wenn man später was sagt, kommt "zu den Themen gibt es keine Verknüpfung".
16 | Rufnummer wird nicht automatisch erkannt | sollte zum Abgleich falls der Bot es falsch versteht unbedingt mit ausgelesen werden. Wenn man dem Bot sagt das er die nummer nehmen soll welche er angezeigt bekommt, kommt er damit nicht zurecht. |  |  |  | Die Möglichkeit, die Telefonnummer automatisch zu erkennen, ist leider aktuell technisch nicht vorhanden. Andere Möglichkeiten: Anruferjournal bei easyBell?? Kann man erkennen, wer hier alles angerufen hat? | Zurückgestellt
17 | Themenerkennung | Wenn man andere Dinge mit dem Bot bespricht, welche er nicht bearbeiten kann. Sagt dieser, kein Thema verknüpft.
18 | Email wurde durch den Bot nicht versendet. Ich hatte eine Wartungsanfrage aufgegeben | Es sollte immer eine eMail generiert werden, auch wenn der Bot sich aufgehängt hat. |  |  |  | Die Themen müssen geprüft werden. Was passiert wenn nach der Frage zur Telefonnummer der Anruf abgebrichen wird? Welche Variable werden aufgenommen, ob überhaupt. Zusätzlich muss der generierte Fehlercode in Mail mit aufgenommen werden.
19 | Der Telefonbot hat über einen Lautsprecher sich selber gehört (wenn lautsprecher sehr laut) und hatte dann Probleme (unterbricht bei kleinen Hintergrundgeräuschen). |  |  |  |  | Sprachempfindlichkeit eingestellt: Aktuell 0,5 --> runter auf 0,2 Timeouts sind minimal erhöht | Testen